## 总表
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
西宁市（18项）
1 | 大通县农业发展项目 | 大通县 | 一二三产业融合示范园 | 是 | 宁资源规划函【2020】658号
2 | 湟中区垃圾处理能力提升工程 | 湟中区 | 多巴镇生活垃圾填埋场剩余库区利用及环境治理工程、建筑垃圾消纳场等
3 | 西宁市垃圾处理能力提升工程 | 大通县长宁镇黑沟 | 西宁市生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场 | 是（农用地转为建设用地） | 2021年3月18日取得西宁市自然资源和规划局关于西宁市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场项目用地预审的意见，宁资源规划函【2021】94号 | 2021年4月28日取得西宁市发改委关于西宁市生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场项目可行性研究报告的批复，宁发改环资【2021】189号 | 未取得建设用地批复（飞灰填埋场项目正在土地组件报批，2022年1月19日才取得飞灰填埋场项目永久林地批复，因为林地批复是土地组件报批的条件之一） | 划拨 | 9.7444 | 9.7444 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
4 | 城西区生态修复工程 | 城西区 | 火烧沟生态修复综合治理工程等 | 是
5 | 城北区生态修复工程 | 城北区 | 国家农业环境西宁观测站实验站、青藏高原生态大数据中心等 | 是 |  |  |  | 划拨 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未落实耕地占补平衡，目前无法开展用地报批
6 | 西宁市公园绿地项目 |  | 新安街绿地公园等
7 | 西宁市水生态治理项目 | 甘河 | 西宁市甘河东山再生水生态利用工程等 | 是
8 | 西宁市黄河流域（湟水河）高原蔬菜现代化农业产业园 | 大通县 | 总占地面积3098亩，主要建设大通县景阳基地、 |  | 宁资源规划〔2021〕140号 | 宁农〔2021〕71号
9 |  | 湟中区 | 塔尔基地、湟中区拦隆口扎什营基地及配套附属设施 | [14 empty] | 项目未落实选址
10 | 进出口加工基地 |  | 总建筑面积约36万平方米，主要建设物流库、标准化厂房及配套附属设施等
11 | 湟中区田家寨镇建筑石料用闪长岩矿（南矿区）开采项目 | 湟中区 | 砂石厂建设等 | [14 empty] | 项目已出让
12 | 高原钢城小镇（二期） |  | 总占地面积3.02平方公里，主要建设特色小城镇等 |  |  | 宁发改投资〔2021〕193－205号
13 | 湟中区西堡镇生态奶牛养殖项目 | 湟中区 | 牛舍、牛犊圈、饲喂圈、挤奶大厅、饲草料库、青贮窖、晒粪场、堆粪场、固液分离车间及配套附属设施建设 | [14 empty] | 设施农用地
14 | 西宁市城市路网建设 | 湟中区 | 通海大道（甘河工业园西区段）、时代大道（奉青桥下穿段）等
15 |  |  | 通海大道（甘河工业园西区段） | 是 | 宁资源规划[2022]449号 | 宁发改投资〔2020〕219号 |  | 划拨 | 28.0488 | 8.966 | 8.744 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 项目不符合“两规”，无法开展用地报批
16 |  |  | 时代大道（奉青桥下穿段）等 | 是 | 南川用字第[2022]01号 | 宁发改投资〔2020〕181号 |  | 划拨 | 6.423 | 1.33 | 1.33 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 项目不符合“两规”，无法开展用地报批
17 | 西宁市西线环城高压燃气管道工程 | 湟中区 | 天然气调压站 |  | 宁资源规划〔2021〕97号 | [12 empty] | 不符合“两规”，无法开展用地报批工作
18 |  |  | 高压燃气管道及中压燃气管道建设 | [14 empty] | 临朝用地
海东市（14项）
1 | 海东市水利基础设施建设 | 平安区 | 平安区响河峡水库工程 | 是 |  | 青国土资预审〔2018〕38号 | 因征占用林草手续未办理，无法开展用地报批。
2 | 湟水河河道综合整治工程 | 乐都区 | 堤防长16公里，防汛道路13公里，清障10万立方米等 | 是 |  | 未通过预审 |  | 未报批
3 | 海东市交通基础设施建设 | 乐都区 | 乐都区以工代赈、鲁大复线 | 是 |  | 乐自然资[2017]366号 | 东发改产业[2017]875号 | 未报批 |  | 3.1399 | 1.8177 | 1.5547 | 0 | 否
4 | 黄河流域综合治理 | 化隆县 | 道路总长4.66公里 | 是 |  | 正在勘测定界验收工作 | 化发改【2020】104号 | 正在勘测定界验收工作 | 正在勘测定界验收工作 | 31.0865 | 22.604 | 18.4815 |  | 否
5 | 海东市教育项目 | 乐都区 | 七里店中学改扩建项目 | 是 |  | 未预审 |  | 未报批
6 | 海东市委党校 | 乐都区 | 总建筑面积20482平方米，主要建设综合楼办公楼、综合楼、教学楼、体育馆、后勤楼、学院宿舍楼等 | 是 |  | 未预审 |  | 部分未报批 |  | 5.3157 | 2.2692 | 2.2692 | 0 | 是
7 | 乐都区40兆瓦分散式风电项目 | 乐都区 | 总装机容量40兆瓦 | 是 |  | 乐自然资[2019]361号 | 东发改能源备案[2019]593号 | 未报批 |  | 26.3017 | 0.9654 | 0 | 0 | 是
8 | 海东市农网改造升级项目 | 互助县 | 互助县重峦35KV输变电农网升级改造；循化县2021年农网改造 | 是 |  |  |  | 互助县2020年第七批次建设用地，报件报至海东市自然资源和规划局，正在进行补正 | 0 | 0.1405 | 0.1405 | 0 | 0 | 否
9 |  | 循化县 |  | 是 | [13 empty] | 正在勘测定界
10 | 海东市农牧业项目 | 民和县 | 民和县清真牛羊肉屠宰场、乡镇兽医站等 | 是 | 未预审 | [12 empty] | 正在选址阶段
11 | 海东市卫生基础设施项目 | 循化县 | 循化县妇幼保健院业务用房建设 | 是 | [13 empty] | 为循化县人民医院门诊急诊医技楼附属工程
12 | 海东市文体旅游基础设施项目 | 民和县 | 民和县康格达景区；循化县文体中心建设 | 是 | 未预审 | [12 empty] | 正在勘测定界
13 |  | 循化县 |  | 是 |  | 东发改社会〔2016〕739号 | 正在上报用地审批 |  | 9.3351 | 7.2707 | 6.4684 | 0 | 是 | 0.466 | 0.466 | 0 | 是
14 | 海东市房地产项目 |  | 海东市六县区房地产项目
海西州（6项）
1 | 那棱格勒河水利枢纽工程 |  | 总库容5.88亿立方米，电站装机24兆瓦 | 是 | 国土资预审字[2017]2号 | 正在审批中 |  | 未供地 | 2420.2728 | 2420.2728 |  |  | 是 | 2.1841 |  |  | 是
2 | 都兰县诺木洪水库工程 | 都兰县宗加镇 | 水库库容3396万平方米 | 是 | 青国土资预审[2016]136号 | 正在报批 | 正在报批 | 用地正在报批 | 208.4783 | 34.3677 |  |  | 否
3 | 青豫直流二期6标段华电公司60千瓦光伏风电项目50万千瓦风电项目 | 冷湖镇 | 50万千瓦风电，配套建设送出线路、变电站及相应储能设施 | 是 | 西自然资预审字（2021）47号 | 西能源（2021）262号 | 西政土函（2021）14号 | 6328002021A00728 | 10.0211公顷 | 10.0211公顷 | 0 | 0 | 否 |  |  |  |  | 该项目位于冷湖天文观测基地的限制建设区内，经省科技厅牵头与省州能源局协调，该项目拟重新选址。
4 | 青豫直流二期7标段鲁能公司茫崖冷湖50万千瓦风电项目 | 冷湖镇 | 50万千瓦风电 | 是 | 西自然资预审字（2021）48号 | 西能源（2021）261号 | 西政土函（2021）18号 | 6328002021A00746 | 11.8157公顷 | 11.8157公顷 | 0 | 0 | 否 |  |  |  |  | 该项目位于冷湖天文观测基地的限制建设区内，经省科技厅牵头与省州能源局协调，该项目拟重新选址。
5 | 青海油田公司油气勘探开发 |  | 油气勘探开发 | 是 | 州能源局备案（备案号：2111-632800-04-01-435593） |  |  |  | 150公顷 | 150公顷 | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 不涉及
6 | 西宁联创机械开挖有限公司都兰县达尔乌拉铁矿选矿工程 | 都兰县沟里乡 | 年处理800万吨选矿厂、尾矿库及生活生产辅助设施建设 | 是 | 青自然资预审[2021]7号 | 正在报批 | 正在报批 | 用地正在报批 | 321.64 | 321.64 |  |  | 否 |  |  |  | 不涉及
柴达木循环经济试验区管委会（4项）
1 | 青海长河矿业有限责任公司格尔木市四角羊-牛苦头矿区C3磁异常区多金属矿采选项目 |  | 前期采选原矿处理规模3000吨/天，后期采选原矿处理规模4000吨/天 | 是 | 正在预审 | 未审批 | 未批复 | 未供地 | 13.0159 | 13.0159 |  |  | 否
2 | 青海中信国安锂业发展有限公司2万吨/年碳酸锂项目 |  | 将原有煅烧工艺调整为全膜工艺，新增膜分离、MVR浓缩、沉锂反应釜及离心机等设备 | 是 | 西自然资预审字【2020】34号 | 西经信工备案【2018】02；西经信函【2020】16 | 柴行发【2021】41号 | 6328002021B00301 | 4.1415 | 4.1415 | / | / | 否 |  |  |  | 不涉及
3 | 格尔木比亚迪锂电材料有限公司600吨/年碳酸锂中试项目 |  | 年产600吨碳酸锂中试生产线及配套附属设施建设 | 是 |  |  |  |  | 60.9984
4 | 青海瑞肽生物科技有限公司牦牛和藏羊蛋白肽产业化项目 |  | 年产600吨胶原蛋白生产设施及其附属设施建设
海南州（1项）
1 | 羊曲水电站 | 兴海县河卡镇羊曲村 | 总装机容量220万千瓦 | 是 | 自然资办函【2020】488号 | 发改能源【2021】1739号 | 现阶段该项目已完成羊曲电站坝前区建设项目报件资料收集，正在准备征地补偿款补缴工作，近期将组件上报。 | 未审批，无法供地 | 该项目总用地面积土地勘测定界未测量无法填写，现阶段已完成羊曲电站坝前区土地勘测定界用地总面积涉及兴海县为67.1264公顷。 | 现阶段羊曲电站坝前区新增建设用地55.872公顷。 | 3.2418 | 现阶段羊曲电站坝前区项目中未占用永久性基本农田 | 是 | 18853.0919亩 | 1158.62亩 | 0 | 是
海北州（11项）
1 | 门源县浩门水库二期工程 |  | 总库容872万立方米，主要建设大坝、溢洪道、导流放水洞等
2 | 海北州林业生态水利提升工程 |  | 门源县森林质量精准提升、门源县国土绿化建设、门源县白水河中上游建设等
3 | 海北州交通基础设施建设 |  | 门源县城乡道路交通客运体系、刚察县仙女湾延伸段道路、刚察县仙女湾延伸段道路建设等
4 | 海北州城镇基础设施建设 |  | 城区及镇区道路、桥梁、环境综合整治等城镇配套设施建设
5 | 海北州生物园区农牧科技创新孵化基地建设 |  | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设生产车间、成品库、综合服务楼，职工宿舍及室外配套设施等
6 | 海北州工业升级改造项目 |  | 小微企业孵化基地配套、祁连益农有机肥有限公司年产5万吨生物有机肥、西海煤炭安全生产技术升级改造项目等
7 | 祁连县冰雪项目综合服务基地 |  | 总建筑面积9.8万平方米，其中地上8.3万平方米，地下1.5万平方米
8 | 海北州旅游基础设施建设 |  | 门源县青石嘴镇花海游客服务区、门源县行政服务中心和信息服务中心、门源县花海景区等
9 | 海北州房地产开发项目 |  | 各县区房地产续建
10 | 门源县鲁青高级中学 |  | 总建筑面积4.9万平方米，主要建设教学及辅助用房、男女生宿舍、食堂餐厅、教师宿舍、办公用房等
11 | 海北州保障房建设 |  | 门源县南关新村北苑、团结小区北苑标段室外配套基础设施等
黄南州（7项）
1 | 黄南州殡仪馆建设 | 同仁市 | 建筑面积7000平方米，配置火化设备等 | 是 | 黄自然资〔2021〕176号 | 正在招投标 | 未审批 | 未供应
2 | 同仁市市政基础设施建设 | 同仁市 | 同仁市市政道路、桥梁、环境整治等 | 是 | 是 | 正在招投标 | 未审批 | 未供应 |  |  |  |  | 否
3 | 同仁市瓜什则乡400MW“光牧储”综合一体化发电项目 | 同仁市 | 400MW集中式光伏，配建比例不低于15%的储能装置、配套设施及接入系统等 | 是 | 否 | 正在申报中 | 未审批 | 未供应 |  |  |  |  | 否
4 | 尖扎县市政基础设施建设 | 尖扎县 | 市政道路、桥梁、环境整治等 | 是 | 否 | 正在申报中 | 未审批 | 未供应 | 0.6666 | 0.4 | 0 | 0 | 否
5 | 黄南州尖扎县麦什扎黄河大桥引道工程 | 尖扎县 | 道路总长1.09公里，其中桥梁长0.29公里及配套附属设施 | 是 | 否 | 已审批 | 未审批 | 未供应 | 0.4636 | 0.2617 | 0.1475 | 0 | 否 | 无
6 | 黄南州尖扎40万千瓦光储一体化项目 | 尖扎县 | 光伏40万千瓦，配套建设1.5万千瓦/6万千瓦时储能设施 | 是 | 否 | 已审批 | 未审批 | 未供应 | 539.2259 | 5.14 | 0 | 0 | 否 | 无
7 | 黄南州第四民族高级中学教学楼及食堂建设 | 海东市平安区河湟新区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设教学楼、食堂等 | 是 | 否 | 申报阶段 | 未审批 | 未供应
果洛州（41项）
1 | 玛尔挡水电站 | 拉加镇 | 总装机220万千瓦 | 是 |  | 发改能源〔2016〕1236号 |  |  | 1115.2283 | 73.6314 | 17.5539 | 0 | 是 | 5.2 | 5.2 | 0 | 是 | 新建
2 | 玛沁县城镇基础设施建设 | 大武镇 | 城镇供暖、污水处理、道路综合整治、河道治理等相关基础设施建设
3 | 果洛州玛沁县农牧民D级住房重建建设项目 | 玛沁县大武镇 | 根据受损房屋鉴定报告统计玛沁县下辖2镇6乡D级（重建）户数共计447户，新建农牧民住房建筑面积共26806㎡，采用集中、分散方式进行建设。 | 是 | 用字第632621222200001 | 已取得可研批复，目前，处于项目设计阶段 |  |  | 集中户：0.16892公顷 | 集中户：0.16892公顷 |  |  | 否
4 | 玛沁县 2021 年东倾沟乡、大武乡供水工程建设项目 | 东倾沟乡、大武乡 | 建设水源地 1 处，供水管网 23.93km 及相关附属配套设施， 设计供水规模东倾沟乡 406.86m³/d，大武乡 433.26m³/d。其中 东倾沟乡项目区拟从东倾沟乡乡政府上游 3km 外的东柯河右岸 河滩上的一处地下泉水取水，经修建集水廊道、后经蓄水池调节， 进入乡镇配水管进行供水。项目铺设供水管网 14.126km，其中 主干管总长 8.746km，其余各类输配水管网合计 5.38km。新建水 源地 1 处（包括：引水口集水廊道 1 座、廊道阀门井 1 座），设 置水源地保护 1 处（高标准镀锌网围栏 1500m、水源地道路警示 牌 2 座、宣传牌 4 座，水源地监控），新建 200t 高位蓄水池 1 座， 管道防护墙 100m（格宾网箱结构）。大武乡项目区经果洛州自来 水公司同意后拟从大武乡以西 3km 外的桑曲沟右岸的大武镇城 镇供水管网中接水后，经高位蓄水池调节后进入乡镇配水管进行 供水。项目铺设供水管网 9.804km，其中主干管总长 5.098km, 其余各类输配水管网 4.706km，新建 200t 高位蓄水池 1 座，管 道防冲墙 50m（格宾网箱结构） | 是 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33
5 | 玛沁县大武镇区现代农牧业集约化高效养殖建设项目 | 大武镇 | 修建牦牛养殖畜棚1200m2、羊养殖畜棚1000m2。粪污收集点4处，配套建设隔离圈800m2，饲料储备库1000m2，净道、污道分离铺设排污水管道、净道；渗水井、场内防渗地坪6000m2，购置牛粪尿污水处理和利用设备。购置粪污清理车及牲畜运输车。厂区业务用房及生活用房 | 是 |  |  |  |  | 6.67 | 6.67
6 | 玛沁县大武镇饲草料加工基地建设项目 | 大武镇 | 在大武镇新建饲草料加工基地 | 是 |  |  |  |  | 2 | 0.07
7 | 班玛县知钦乡寄校教师周转房建设项目 | 知钦寄校院内 | 新建教师周转房980平方米及挡土墙70米 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.0245 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
8 | 班玛县多贡麻满掌村幼儿园建设项目 | 班玛县多贡麻乡 | 新建教学用房1008平方米 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.0504 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
9 | 班玛县吉卡乡寄宿制学校学生宿舍楼建设项目 | 达卡寄校院内 | 新建学生宿舍楼1000平方米及相关附属工程 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.0333 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
10 | 班玛县江日堂乡寄宿制学校建设项目 | 江日堂寄校院内 | 新建学生食堂800平方米及相关附属工程 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.04 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
11 | 班玛县灯塔乡、青海省马可河林业局清洁能源供热建设项目 | 灯塔乡 | 灯塔乡供暖总面积28754.00.㎡，安装3MW\700kW\600kW固体箱变蓄热式电锅炉，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕258号 |  |  | 0.0959 | 0.0959 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
12 | 班玛县亚尔堂乡清洁能源供热建设项目 | 亚尔堂乡 | 亚尔堂乡供暖总面8740.36㎡，安装1台1200kW固体箱变蓄热式电锅炉，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕260号 |  |  | 0.0334 | 0.0334 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
13 | 班玛县马可河乡清洁能源供热建设项目 | 马可河乡 | 马可河乡供暖总面11322.00㎡，安装1台1600kW固体箱变蓄热式点锅炉，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等。 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕261号 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
14 | 班玛县知钦乡清洁能源供热建设项目 | 知钦乡 | 知钦乡供暖总面10416.05㎡，安装800kW、700kW固体箱变蓄热式电锅炉各1台，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等。 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕262号 |  |  | 0.0226 | 0.0226 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
15 | 班玛县污水处理厂扩容改造建设项目 | 班玛县县城 | 新增日处理能理1000t/d，建成后日处理能力2000t/d，新建人工湿地规模为3500㎡；污水收集管网DN300-DN500共8km,项目建成后污水出水达以级A标准，年减排COD82.8吨。 | 是 |  | 果发改投资〔2021〕746号 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.6684 | 0.6684 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
16 | 青海省长征精神传承文史馆道路整治工程 | 班玛县县城 | 建设道路428.64米及相关附属设施。 | 是 |  | 果发改投资〔2021〕593号 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.2987 | 0.2987 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
17 | 果洛州班玛县县城环城东路(北段)、文林路供水管网改扩建项目 | 班玛县县城 | 新建供水管网1.81公里，蓄热池1座及相关附属设施 | 是 |  | 果发改投资〔2021〕198号 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.12 | 0.12 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
18 | 果洛州卫生健康提质工程 | 班玛县达卡乡 | 果洛州班玛县达卡乡卫生院建设项目 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.021 | 0.021 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
19 | 青珍乡直合麻村恰义幼儿园 | 直合麻村 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房600平方米，活动场地240平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）284号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
20 | 上贡麻乡当多滩幼儿园 | 上贡麻乡 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房610平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）287号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
21 | 青珍乡龙尕尔村幼儿园 | 龙尕尔村 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房550平方米，活动场地220平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）285号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
22 | 柯曲镇曲纳合村幼儿园 | 曲纳合村 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房600平方米，活动场地240平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）286号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
23 | 达日县农牧民D级住房重建 | 达日县九乡一镇 | 重建住房327户，2.02万平方米 | 是 |  | 果发改投资（2022）35号 | 否 | 否 | 2.02 |  |  |  | 否
24 | 达日县城镇D级住房重建 | 达日县九乡一镇 | 重建住房43户，0.26万平方米及配套基础设施 | 是 |  | 果发改投资（2022）36号 | 否 | 否 | 0.26 |  |  |  | 否
25 | 久治县索乎日麻乡章达村中藏药材除加工基地建设项目 | 久治县索乎日麻乡章达村 | 新建初加工、销售和交易等为一体的中藏药材基地1处，配套办公室、特色地道中藏药材展览室以及采购初加工必要的设施设备和厂房其他相关配套设施建设等 | 是 | 否 | 已拿到县发改委批复 | 否 | 否 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
26 | 久治县华天LNG（液化天然气）加注站项目 | 智青松多镇高速出口 | 建设用地3700m2,新建子站撬体基础10.08m3,生活办公用房480m2,钢筋混凝土防爆墙18m,设备护栏35m,新建网架结构加气棚一座，规模432平米,围墙156m,防火墙40m,加气岛（售液机）4个； | 是 | 否 | 已拿到州发改委批复 | 否 | 否 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
27 | 久治县林麝养殖基地项目 | 智青松多镇 | 主要建设内容包括产品生产与研发中心、办公室、会议室、咨询服务中心、职工宿舍.林麝和梅花鹿的防疫和生产. | 是 | 否 | 正在备案 | 否 | 否 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
28 | 久治县门堂乡幼儿园建设项目 | 久治县门堂乡藏文寄宿制小学对面 | 新建校舍1650㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
29 | 久治县智青松多镇德合隆易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目 | 久治县智青松多镇德合隆易地搬迁集中安置点 | 新建校舍900㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
30 | 久治县智青松多镇宁友村易地扶贫搬迁安置点幼儿园建设项目 | 久治县智青松多镇宁友村易地扶贫搬迁安置点 | 新建校舍900㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
31 | 久治县白玉乡龙格异地扶贫搬迁安置幼儿园建设项目 | 久治县白玉乡龙格异地扶贫搬迁安置点 | 新建校舍1476㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.1476 | 0.1476 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
32 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | 玛多县玛查理镇野马滩 | 项目主要建设内容为G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程项目，正线线路全长4.565公里，修复利用段（分离式路基）2.823公里，新建段（整体式+分离式路基）1.742公里。 | 是 | 青自然资预审〔2021〕19号 | 已完成 | 正在开展（已做勘测定界） | 未完成 | 31.21 | 22.39 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 单独选址
33 | 玛多“5.22”地震灾后恢复重建（玛多县民族寄宿制中学）建设项目 | 玛多县玛查理镇 | 维修5511平方米、加固12068平方米、重建4243平方米、扩建26351平方米（撤并县民族寄宿制小学、黄河乡藏文寄宿制小学、扎陵湖乡藏文寄宿制小学，整合至县民族寄宿制中学），配套附属设施工程。 | 是 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2.6351 | 2.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 批次用地
34 | 玛多县玛多县畜产品屠宰加工及绿色有机 产业发展（一期）建设项目 | 玛多县花石峡镇 | 建筑总面积为3883.35平方米，羊屠宰加工300只/班，牛屠宰加工30头/班，计划年屠宰2.4万头羊，2400头牛。 | 是 | 是 | 正在开展 | 正在开展（勘测定界已做） | 未完成 | 0.8702 | 0.8702 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 批次用地
35 | 果洛州玛多县游客服务中心建设项目 | 玛多县花石峡镇 | 要建设游客服务中心2100平方米及附属设施，生态停车场1300平方米及附属设施（含充电桩），以及环境整治等。 | 是 | 是 | 正在开展 | 未开展 | 未完成 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 批次用地
36 | 果洛州玛多县城镇供水工程 | 玛多县玛查理镇 | 新建供水厂1座，输配水管网54公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
37 | 果洛州玛多县花石峡镇供水工程 | 玛多县花石峡镇 | 新建水源地1处，供水厂1座，输配水管网24公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
38 | 果洛州玛多县黄河乡供水工程 | 玛多县黄河乡 | 新建水源地1处，供水厂1座，输配水管网7公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
39 | 果洛州玛多县扎陵湖乡供水工程 | 玛多县黄河乡 | 新建水源地1处，供水厂1座，输配水管网5公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
40 | 玛多县玛查理镇综合服务中心 | 玛多县玛查理镇 | 新建玛多县玛查理镇综合服务中心2000平方米及水、电、暖等配套设施 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 |  | 批次用地
41 | 果洛州玛多县花石峡镇一期200MW光伏发电项目 | 玛多县花石峡镇 | 光伏总容量为200MW（AC），采用540W单晶硅光伏组件，建设64个3.125MW方库，工程同期建设1座110KV升压站。 | 是 | 未完成 | 正在开展 | 正在开展（勘测定界已做） | 未开展 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 单独选址
玉树州（6项）
1 | 玉树市（结古）生活垃圾填埋场扩建及环卫设施建设 |  | 总库容87万立方米，主要建设日处理生活垃圾152.1吨垃圾填埋场
2 | 玉树州称多县清水河镇岭郭路道路建设工程 |  | 道路总长3.5公里及配套附属设施建设
3 | 玉树州称多县珍秦镇、尕朵乡道路建设 |  | 道路总长3.76公里及配套附属设施
4 | 玉树州囊谦县城环城北路道路建设 |  | 道路总长3.85公里及配套附属设施建设
5 | 玉树州杂多县昂赛乡扎曲河大桥及市政道路工程 |  | 道路总长0.98公里及配套附属设施建设
6 | 玉树州治多县防洪排涝工程 |  | 防洪堤3.85公里,排水渠0.95公里及配套附 属设施建设
省交通运输厅(9项)
1 | 国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段工程 |  | 高速公路152公里
2 | G0611张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙(青甘界)段 |  | 高速公路190公里
3 | G2130策克至磨憨公路乐都至化隆段公路工程瞿坛至化隆段 |  | 高速公路309公里 | 是 |  |  | 2021年12月上报后补正 |  | 287.7002 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
4 | 格尔木至老茫崖公路扩建工程 |  | 一级公路30430里 | 是 |  |  | 2021年12月上报后补正 |  | 1411.3021 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
5 | 国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 |  | 二级公路112公里 | 是
6 | 国道315线老茫崖至油砂山叉口段工程 |  | 二级公路82公里 | 是 |  |  | 2021年10月上报后补正 |  | 346.404 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
7 | G109小峡口(王家庄至昆仑路段)改建工程 |  | 一级公路7公里 | 是 | 青自然资预审[2021]9号 | [7 empty] | 否
8 | 西宁南绕城公路东延段窑房枢纽互通新建E、F匝道 |  | 高速公路节点
9 | 大河家(甘青界)至清水段公路 |  | 一级公路29公里 | 是 | 青自然资预审[2021]14号
省引大济湟建设管理局(1项)
1 | 湟水北干渠扶贫灌溉二期工程 |  | 渠道总长317.6公里,其中松多水库库容789.5万立方米,控制灌溉面积40万亩
国网青海省电力公司(19项)
1 | 德令哈750千伏输变电工程 |  | 750千伏线路288公里,容量300万千伏安 |  |  |  | 2021年5月上报后补正 |  | 17.2121 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
2 | 鱼卡—托素双回750千伏线路工程 |  | 750千伏线路347公里
3 | 西宁北750千伏输变电工程 |  | 750千伏线路164公里,容量420万千伏安
4 | 西宁北—日月山双回750千伏线路工程 |  | 750千伏线路120公里
5 | 鱼卡750千伏开关站主变扩建工程 |  | 扩建750千伏线路,容量420万千伏安
6 | 青海省西宁市青山(西宁北)750KV变电站330KV送出工程 |  | 330千伏线路19.4公里
7 | 战斗门330千伏输变电工程 |  | 330千伏线路17.5公里,容量72万千伏安
9 | 海西托素(德令哈)750千伏变电站330千伏送出工程 |  | 330千伏线路46公里
10 | 鱼卡750千伏变电站330千伏送出工程 |  | 330千伏线路18.2公里
11 | 果洛330千伏主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量15万千伏安
12 | 玉树330千伏主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量15万千伏安
13 | 唐乃亥330千伏变电站主变扩建输变电工程 |  | 扩建330千伏线路40.2公里,容量24万千伏安
14 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量9万千伏安
15 | 红旗＃4汇集站330千伏送出工程 |  | 330千伏线路30.45公里
16 | 巴音330千伏主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量24万千伏安
17 | 2021年农网巩固提升续建工程 |  | 110千伏变电站2座,变电容量48.8万千伏安,线路424公里；35千伏变电站13座,变电容量48.8万千伏安,线路424公里
18 | 2021年城网续建工程 |  | 110千伏线路16.66公里；10千伏线路69.27公里,变电容量0.17万千伏安
19 | 2021年电网智能化改造续建工程 |  | 实施电网智能化改造工程
| 兰新铁路甘青有限公司(1项) | [9 empty] | 66.9524
1 | 西宁至成都铁路 |  | 铁路502.5公里,青海境内143公里

## 西宁市
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 大通县农业发展项目 | 大通县 | 一二三产业融合示范园 | 是 | 宁资源规划函【2020】658号
2 | 湟中区垃圾处理能力提升工程 | 湟中区 | 多巴镇生活垃圾填埋场剩余库区利用及环境治理工程、建筑垃圾消纳场等
3 | 西宁市垃圾处理能力提升工程 | 大通县长宁镇黑沟 | 西宁市生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场 | 是（农用地转为建设用地） | 2021年3月18日取得西宁市自然资源和规划局关于西宁市生活垃圾焚烧发电项目配套飞灰填埋场项目用地预审的意见，宁资源规划函【2021】94号 | 2021年4月28日取得西宁市发改委关于西宁市生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场项目可行性研究报告的批复，宁发改环资【2021】189号 | 未取得建设用地批复（飞灰填埋场项目正在土地组件报批，2022年1月19日才取得飞灰填埋场项目永久林地批复，因为林地批复是土地组件报批的条件之一） | 划拨 | 9.7444 | 9.7444 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
4 | 城西区生态修复工程 | 城西区 | 火烧沟生态修复综合治理工程等 | 是
5 | 城北区生态修复工程 | 城北区 | 国家农业环境西宁观测站实验站、青藏高原生态大数据中心等 | 是 |  |  |  | 划拨 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 未落实耕地占补平衡，目前无法开展用地报批
6 | 西宁市公园绿地项目 |  | 新安街绿地公园等
7 | 西宁市水生态治理项目 | 甘河 | 西宁市甘河东山再生水生态利用工程等 | 是
8 | 西宁市黄河流域（湟水河）高原蔬菜现代化农业产业园 | 大通县 | 总占地面积3098亩，主要建设大通县景阳基地、 |  | 宁资源规划〔2021〕140号 | 宁农〔2021〕71号
9 |  | 湟中区 | 塔尔基地、湟中区拦隆口扎什营基地及配套附属设施 | [14 empty] | 项目未落实选址
10 | 进出口加工基地 |  | 总建筑面积约36万平方米，主要建设物流库、标准化厂房及配套附属设施等
11 | 湟中区田家寨镇建筑石料用闪长岩矿（南矿区）开采项目 | 湟中区 | 砂石厂建设等 | [14 empty] | 项目已出让
12 | 高原钢城小镇（二期） |  | 总占地面积3.02平方公里，主要建设特色小城镇等 |  |  | 宁发改投资〔2021〕193－205号
13 | 湟中区西堡镇生态奶牛养殖项目 | 湟中区 | 牛舍、牛犊圈、饲喂圈、挤奶大厅、饲草料库、青贮窖、晒粪场、堆粪场、固液分离车间及配套附属设施建设 | [14 empty] | 设施农用地
14 | 西宁市城市路网建设 | 湟中区 | 通海大道（甘河工业园西区段）、时代大道（奉青桥下穿段）等
15 |  |  | 通海大道（甘河工业园西区段） | 是 | 宁资源规划[2022]449号 | 宁发改投资〔2020〕219号 |  | 划拨 | 28.0488 | 8.966 | 8.744 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 项目不符合“两规”，无法开展用地报批
16 |  |  | 时代大道（奉青桥下穿段）等 | 是 | 南川用字第[2022]01号 | 宁发改投资〔2020〕181号 |  | 划拨 | 6.423 | 1.33 | 1.33 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否 | 项目不符合“两规”，无法开展用地报批
17 | 西宁市西线环城高压燃气管道工程 | 湟中区 | 天然气调压站 |  | 宁资源规划〔2021〕97号 | [12 empty] | 不符合“两规”，无法开展用地报批工作
18 |  |  | 高压燃气管道及中压燃气管道建设 | [14 empty] | 临朝用地

## 海东市
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 海东市水利基础设施建设 | 平安区 | 平安区响河峡水库工程 | 是 | 青国土资预审〔2018〕38号 | 因征占用林草手续未办理，无法开展用地报批。
2 | 湟水河河道综合整治工程 | 乐都区 | 堤防长16公里，防汛道路13公里，清障10万立方米等 | 是 | 未通过预审 |  | 未报批
3 | 海东市交通基础设施建设 | 乐都区 | 乐都区以工代赈、鲁大复线 | 是 | 乐自然资[2017]366号 | 东发改产业[2017]875号 | 未报批 |  | 3.1399 | 1.8177 | 1.5547 | 0 | 否
4 | 黄河流域综合治理 | 化隆县 | 道路总长4.66公里 | 是 | 正在勘测定界验收工作 | 化发改【2020】104号 | 正在勘测定界验收工作 | 正在勘测定界验收工作 | 31.0865 | 22.604 | 18.4815 |  | 否
5 | 海东市教育项目 | 乐都区 | 七里店中学改扩建项目 | 是 | 未预审 |  | 未报批
6 | 海东市委党校 | 乐都区 | 总建筑面积20482平方米，主要建设综合楼办公楼、综合楼、教学楼、体育馆、后勤楼、学院宿舍楼等 | 是 | 未预审 |  | 部分未报批 |  | 5.3157 | 2.2692 | 2.2692 | 0 | 是
7 | 乐都区40兆瓦分散式风电项目 | 乐都区 | 总装机容量40兆瓦 | 是 | 乐自然资[2019]361号 | 东发改能源备案[2019]593号 | 未报批 |  | 26.3017 | 0.9654 | 0 | 0 | 是
8 | 海东市农网改造升级项目 | 互助县 | 互助县重峦35KV输变电农网升级改造；循化县2021年农网改造 | 是 |  |  | 互助县2020年第七批次建设用地，报件报至海东市自然资源和规划局，正在进行补正 | 0 | 0.1405 | 0.1405 | 0 | 0 | 否
9 |  | 循化县 |  | 是 | [13 empty] | 正在勘测定界
10 | 海东市农牧业项目 | 民和县 | 民和县清真牛羊肉屠宰场、乡镇兽医站等 | 是 | 未预审 | [12 empty] | 正在选址阶段
11 | 海东市卫生基础设施项目 | 循化县 | 循化县妇幼保健院业务用房建设 | 是 | [13 empty] | 为循化县人民医院门诊急诊医技楼附属工程
12 | 海东市文体旅游基础设施项目 | 民和县 | 民和县康格达景区；循化县文体中心建设 | 是 | 未预审 | [12 empty] | 正在勘测定界
13 |  | 循化县 |  | 是 |  | 东发改社会〔2016〕739号 | 正在上报用地审批 |  | 9.3351 | 7.2707 | 6.4684 | 0 | 是 | 0.466 | 0.466 | 0 | 是
14 | 海东市房地产项目 |  | 海东市六县区房地产项目

## 海西州
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 那棱格勒河水利枢纽工程 |  | 总库容5.88亿立方米，电站装机24兆瓦 | 是 | 国土资预审字[2017]2号 | 正在审批中 |  | 未供地 | 2420.2728 | 2420.2728 |  |  | 是 | 2.1841 |  |  | 是
2 | 都兰县诺木洪水库工程 | 都兰县宗加镇 | 水库库容3396万平方米 | 是 | 青国土资预审[2016]136号 | 正在报批 | 正在报批 | 用地正在报批 | 208.4783 | 34.3677 |  |  | 否
3 | 青豫直流二期6标段华电公司60千瓦光伏风电项目50万千瓦风电项目 | 冷湖镇 | 50万千瓦风电，配套建设送出线路、变电站及相应储能设施 | 是 | 西自然资预审字（2021）47号 | 西能源（2021）262号 | 西政土函（2021）14号 | 6328002021A00728 | 10.0211公顷 | 10.0211公顷 | 0 | 0 | 否 |  |  |  |  | 该项目位于冷湖天文观测基地的限制建设区内，经省科技厅牵头与省州能源局协调，该项目拟重新选址。
4 | 青豫直流二期7标段鲁能公司茫崖冷湖50万千瓦风电项目 | 冷湖镇 | 50万千瓦风电 | 是 | 西自然资预审字（2021）48号 | 西能源（2021）261号 | 西政土函（2021）18号 | 6328002021A00746 | 11.8157公顷 | 11.8157公顷 | 0 | 0 | 否 |  |  |  |  | 该项目位于冷湖天文观测基地的限制建设区内，经省科技厅牵头与省州能源局协调，该项目拟重新选址。
5 | 青海油田公司油气勘探开发 |  | 油气勘探开发 | 是 | 州能源局备案（备案号：2111-632800-04-01-435593） |  |  |  | 150公顷 | 150公顷 | 0 | 0 | 否 |  |  |  | 不涉及
6 | 西宁联创机械开挖有限公司都兰县达尔乌拉铁矿选矿工程 | 都兰县沟里乡 | 年处理800万吨选矿厂、尾矿库及生活生产辅助设施建设 | 是 | 青自然资预审[2021]7号 | 正在报批 | 正在报批 | 用地正在报批 | 321.64 | 321.64 |  |  | 否 |  |  |  | 不涉及
柴达木循环经济试验区管委会（4项）
1 | 青海长河矿业有限责任公司格尔木市四角羊-牛苦头矿区C3磁异常区多金属矿采选项目 |  | 前期采选原矿处理规模3000吨/天，后期采选原矿处理规模4000吨/天 | 是 | 正在预审 | 未审批 | 未批复 | 未供地 | 13.0159 | 13.0159 |  |  | 否
2 | 青海中信国安锂业发展有限公司2万吨/年碳酸锂项目 |  | 将原有煅烧工艺调整为全膜工艺，新增膜分离、MVR浓缩、沉锂反应釜及离心机等设备 | 是 | 西自然资预审字【2020】34号 | 西经信工备案【2018】02；西经信函【2020】16 | 柴行发【2021】41号 | 6328002021B00301 | 4.1415 | 4.1415 | / | / | 否 |  |  |  | 不涉及
3 | 格尔木比亚迪锂电材料有限公司600吨/年碳酸锂中试项目 |  | 年产600吨碳酸锂中试生产线及配套附属设施建设 | 是 |  |  |  |  | 60.9984
4 | 青海瑞肽生物科技有限公司牦牛和藏羊蛋白肽产业化项目 |  | 年产600吨胶原蛋白生产设施及其附属设施建设

## 海南州
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 羊曲水电站 | 兴海县河卡镇羊曲村 | 总装机容量220万千瓦 | 是 | 自然资办函【2020】488号 | 发改能源【2021】1739号 | 现阶段该项目已完成羊曲电站坝前区建设项目报件资料收集，正在准备征地补偿款补缴工作，近期将组件上报。 | 未审批，无法供地 | 该项目总用地面积土地勘测定界未测量无法填写，现阶段已完成羊曲电站坝前区土地勘测定界用地总面积涉及兴海县为67.1264公顷。 | 现阶段羊曲电站坝前区新增建设用地55.872公顷。 | 现阶段羊曲电站坝前区占用耕地面积3.2418公顷 | 现阶段羊曲电站坝前区项目中未占用永久性基本农田 | 是 | 1256.879 | 77.242 | 0 | 是

## 海北州
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 门源县浩门水库二期工程 |  | 总库容872万立方米，主要建设大坝、溢洪道、导流放水洞等
2 | 海北州林业生态水利提升工程 |  | 门源县森林质量精准提升、门源县国土绿化建设、门源县白水河中上游建设等
3 | 海北州交通基础设施建设 |  | 门源县城乡道路交通客运体系、刚察县仙女湾延伸段道路、刚察县仙女湾延伸段道路建设等
4 | 海北州城镇基础设施建设 |  | 城区及镇区道路、桥梁、环境综合整治等城镇配套设施建设
5 | 海北州生物园区农牧科技创新孵化基地建设 |  | 总建筑面积4.6万平方米，主要建设生产车间、成品库、综合服务楼，职工宿舍及室外配套设施等
6 | 海北州工业升级改造项目 |  | 小微企业孵化基地配套、祁连益农有机肥有限公司年产5万吨生物有机肥、西海煤炭安全生产技术升级改造项目等
7 | 祁连县冰雪项目综合服务基地 |  | 总建筑面积9.8万平方米，其中地上8.3万平方米，地下1.5万平方米
8 | 海北州旅游基础设施建设 |  | 门源县青石嘴镇花海游客服务区、门源县行政服务中心和信息服务中心、门源县花海景区等
9 | 海北州房地产开发项目 |  | 各县区房地产续建
10 | 门源县鲁青高级中学 |  | 总建筑面积4.9万平方米，主要建设教学及辅助用房、男女生宿舍、食堂餐厅、教师宿舍、办公用房等
11 | 海北州保障房建设 |  | 门源县南关新村北苑、团结小区北苑标段室外配套基础设施等

## 玉树州
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 玉树市（结古）生活垃圾填埋场扩建及环卫设施建设 |  | 总库容87万立方米，主要建设日处理生活垃圾152.1吨垃圾填埋场
2 | 玉树州称多县清水河镇岭郭路道路建设工程 |  | 道路总长3.5公里及配套附属设施建设
3 | 玉树州称多县珍秦镇、尕朵乡道路建设 |  | 道路总长3.76公里及配套附属设施
4 | 玉树州囊谦县城环城北路道路建设 |  | 道路总长3.85公里及配套附属设施建设
5 | 玉树州杂多县昂赛乡扎曲河大桥及市政道路工程 |  | 道路总长0.98公里及配套附属设施建设
6 | 玉树州治多县防洪排涝工程 |  | 防洪堤3.85公里,排水渠0.95公里及配套附 属设施建设

## 果洛州
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 玛尔挡水电站 | 拉加镇 | 总装机220万千瓦 | 是 |  | 发改能源〔2016〕1236号 |  |  | 1115.2283 | 73.6314 | 17.5539 | 0 | 是 | 5.2 | 5.2 | 0 | 是 | 新建
2 | 玛沁县城镇基础设施建设 | 大武镇 | 城镇供暖、污水处理、道路综合整治、河道治理等相关基础设施建设
3 | 果洛州玛沁县农牧民D级住房重建建设项目 | 玛沁县大武镇 | 根据受损房屋鉴定报告统计玛沁县下辖2镇6乡D级（重建）户数共计447户，新建农牧民住房建筑面积共26806㎡，采用集中、分散方式进行建设。 | 是 | 用字第632621222200001 | 已取得可研批复，目前，处于项目设计阶段 |  |  | 集中户：0.16892公顷 | 集中户：0.16892公顷 |  |  | 否
4 | 玛沁县 2021 年东倾沟乡、大武乡供水工程建设项目 | 东倾沟乡、大武乡 | 建设水源地 1 处，供水管网 23.93km 及相关附属配套设施， 设计供水规模东倾沟乡 406.86m³/d，大武乡 433.26m³/d。其中 东倾沟乡项目区拟从东倾沟乡乡政府上游 3km 外的东柯河右岸 河滩上的一处地下泉水取水，经修建集水廊道、后经蓄水池调节， 进入乡镇配水管进行供水。项目铺设供水管网 14.126km，其中 主干管总长 8.746km，其余各类输配水管网合计 5.38km。新建水 源地 1 处（包括：引水口集水廊道 1 座、廊道阀门井 1 座），设 置水源地保护 1 处（高标准镀锌网围栏 1500m、水源地道路警示 牌 2 座、宣传牌 4 座，水源地监控），新建 200t 高位蓄水池 1 座， 管道防护墙 100m（格宾网箱结构）。大武乡项目区经果洛州自来 水公司同意后拟从大武乡以西 3km 外的桑曲沟右岸的大武镇城 镇供水管网中接水后，经高位蓄水池调节后进入乡镇配水管进行 供水。项目铺设供水管网 9.804km，其中主干管总长 5.098km, 其余各类输配水管网 4.706km，新建 200t 高位蓄水池 1 座，管 道防冲墙 50m（格宾网箱结构） | 是 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33
5 | 玛沁县大武镇区现代农牧业集约化高效养殖建设项目 | 大武镇 | 修建牦牛养殖畜棚1200m2、羊养殖畜棚1000m2。粪污收集点4处，配套建设隔离圈800m2，饲料储备库1000m2，净道、污道分离铺设排污水管道、净道；渗水井、场内防渗地坪6000m2，购置牛粪尿污水处理和利用设备。购置粪污清理车及牲畜运输车。厂区业务用房及生活用房 | 是 |  |  |  |  | 6.67 | 6.67
6 | 玛沁县大武镇饲草料加工基地建设项目 | 大武镇 | 在大武镇新建饲草料加工基地 | 是 |  |  |  |  | 2 | 0.07
7 | 班玛县知钦乡寄校教师周转房建设项目 | 知钦寄校院内 | 新建教师周转房980平方米及挡土墙70米 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.0245 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
8 | 班玛县多贡麻满掌村幼儿园建设项目 | 班玛县多贡麻乡 | 新建教学用房1008平方米 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.0504 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
9 | 班玛县吉卡乡寄宿制学校学生宿舍楼建设项目 | 达卡寄校院内 | 新建学生宿舍楼1000平方米及相关附属工程 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.0333 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
10 | 班玛县江日堂乡寄宿制学校建设项目 | 江日堂寄校院内 | 新建学生食堂800平方米及相关附属工程 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.066 | 0.04 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
11 | 班玛县灯塔乡、青海省马可河林业局清洁能源供热建设项目 | 灯塔乡 | 灯塔乡供暖总面积28754.00.㎡，安装3MW\700kW\600kW固体箱变蓄热式电锅炉，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕258号 |  |  | 0.0959 | 0.0959 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
12 | 班玛县亚尔堂乡清洁能源供热建设项目 | 亚尔堂乡 | 亚尔堂乡供暖总面8740.36㎡，安装1台1200kW固体箱变蓄热式电锅炉，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕260号 |  |  | 0.0334 | 0.0334 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
13 | 班玛县马可河乡清洁能源供热建设项目 | 马可河乡 | 马可河乡供暖总面11322.00㎡，安装1台1600kW固体箱变蓄热式点锅炉，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等。 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕261号 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
14 | 班玛县知钦乡清洁能源供热建设项目 | 知钦乡 | 知钦乡供暖总面10416.05㎡，安装800kW、700kW固体箱变蓄热式电锅炉各1台，配套建设供暖管网、供电工程及改造原有单体建设室内采暖系统等。 | 是 |  | 果发改投资〔2020〕262号 |  |  | 0.0226 | 0.0226 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
15 | 班玛县污水处理厂扩容改造建设项目 | 班玛县县城 | 新增日处理能理1000t/d，建成后日处理能力2000t/d，新建人工湿地规模为3500㎡；污水收集管网DN300-DN500共8km,项目建成后污水出水达以级A标准，年减排COD82.8吨。 | 是 |  | 果发改投资〔2021〕746号 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.6684 | 0.6684 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
16 | 青海省长征精神传承文史馆道路整治工程 | 班玛县县城 | 建设道路428.64米及相关附属设施。 | 是 |  | 果发改投资〔2021〕593号 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.2987 | 0.2987 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
17 | 果洛州班玛县县城环城东路(北段)、文林路供水管网改扩建项目 | 班玛县县城 | 新建供水管网1.81公里，蓄热池1座及相关附属设施 | 是 |  | 果发改投资〔2021〕198号 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.12 | 0.12 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
18 | 果洛州卫生健康提质工程 | 班玛县达卡乡 | 果洛州班玛县达卡乡卫生院建设项目 | 是 | 正在开展前期工作 | 申报中 | 正在开展前期工作 | 完成农用地转用审批手续后供应土地 | 0.021 | 0.021 |  |  | 否 |  |  |  |  | 还未开工建设
19 | 青珍乡直合麻村恰义幼儿园 | 直合麻村 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房600平方米，活动场地240平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）284号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
20 | 上贡麻乡当多滩幼儿园 | 上贡麻乡 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房610平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）287号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
21 | 青珍乡龙尕尔村幼儿园 | 龙尕尔村 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房550平方米，活动场地220平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）285号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
22 | 柯曲镇曲纳合村幼儿园 | 曲纳合村 | 主要建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房600平方米，活动场地240平方米，购置设施设备 | 是 | 正在组织预审 | 果发改投资（2021）286号 | 正在办理用地审批前期手续 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0
23 | 达日县农牧民D级住房重建 | 达日县九乡一镇 | 重建住房327户，2.02万平方米 | 是 |  | 果发改投资（2022）35号 | 否 | 否 | 2.02 |  |  |  | 否
24 | 达日县城镇D级住房重建 | 达日县九乡一镇 | 重建住房43户，0.26万平方米及配套基础设施 | 是 |  | 果发改投资（2022）36号 | 否 | 否 | 0.26 |  |  |  | 否
25 | 久治县索乎日麻乡章达村中藏药材除加工基地建设项目 | 久治县索乎日麻乡章达村 | 新建初加工、销售和交易等为一体的中藏药材基地1处，配套办公室、特色地道中藏药材展览室以及采购初加工必要的设施设备和厂房其他相关配套设施建设等 | 是 | 否 | 已拿到县发改委批复 | 否 | 否 | 0.278 | 0.278 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
26 | 久治县华天LNG（液化天然气）加注站项目 | 智青松多镇高速出口 | 建设用地3700m2,新建子站撬体基础10.08m3,生活办公用房480m2,钢筋混凝土防爆墙18m,设备护栏35m,新建网架结构加气棚一座，规模432平米,围墙156m,防火墙40m,加气岛（售液机）4个； | 是 | 否 | 已拿到州发改委批复 | 否 | 否 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
27 | 久治县林麝养殖基地项目 | 智青松多镇 | 主要建设内容包括产品生产与研发中心、办公室、会议室、咨询服务中心、职工宿舍.林麝和梅花鹿的防疫和生产. | 是 | 否 | 正在备案 | 否 | 否 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
28 | 久治县门堂乡幼儿园建设项目 | 久治县门堂乡藏文寄宿制小学对面 | 新建校舍1650㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
29 | 久治县智青松多镇德合隆易地搬迁集中安置点幼儿园建设项目 | 久治县智青松多镇德合隆易地搬迁集中安置点 | 新建校舍900㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
30 | 久治县智青松多镇宁友村易地扶贫搬迁安置点幼儿园建设项目 | 久治县智青松多镇宁友村易地扶贫搬迁安置点 | 新建校舍900㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
31 | 久治县白玉乡龙格异地扶贫搬迁安置幼儿园建设项目 | 久治县白玉乡龙格异地扶贫搬迁安置点 | 新建校舍1476㎡（包括：教学用房、室内游戏室、午间休息室、午餐就餐室);及附属设施等 | 是 | 否 | 已纳入规划 | 否 | 否 | 0.1476 | 0.1476 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 否
32 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | 玛多县玛查理镇野马滩 | 项目主要建设内容为G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程项目，正线线路全长4.565公里，修复利用段（分离式路基）2.823公里，新建段（整体式+分离式路基）1.742公里。 | 是 | 青自然资预审〔2021〕19号 | 已完成 | 正在开展（已做勘测定界） | 未完成 | 31.21 | 22.39 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 单独选址
33 | 玛多“5.22”地震灾后恢复重建（玛多县民族寄宿制中学）建设项目 | 玛多县玛查理镇 | 维修5511平方米、加固12068平方米、重建4243平方米、扩建26351平方米（撤并县民族寄宿制小学、黄河乡藏文寄宿制小学、扎陵湖乡藏文寄宿制小学，整合至县民族寄宿制中学），配套附属设施工程。 | 是 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2.6351 | 2.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 批次用地
34 | 玛多县玛多县畜产品屠宰加工及绿色有机 产业发展（一期）建设项目 | 玛多县花石峡镇 | 建筑总面积为3883.35平方米，羊屠宰加工300只/班，牛屠宰加工30头/班，计划年屠宰2.4万头羊，2400头牛。 | 是 | 是 | 正在开展 | 正在开展（勘测定界已做） | 未完成 | 0.8702 | 0.8702 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 批次用地
35 | 果洛州玛多县游客服务中心建设项目 | 玛多县花石峡镇 | 要建设游客服务中心2100平方米及附属设施，生态停车场1300平方米及附属设施（含充电桩），以及环境整治等。 | 是 | 是 | 正在开展 | 未开展 | 未完成 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 批次用地
36 | 果洛州玛多县城镇供水工程 | 玛多县玛查理镇 | 新建供水厂1座，输配水管网54公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
37 | 果洛州玛多县花石峡镇供水工程 | 玛多县花石峡镇 | 新建水源地1处，供水厂1座，输配水管网24公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
38 | 果洛州玛多县黄河乡供水工程 | 玛多县黄河乡 | 新建水源地1处，供水厂1座，输配水管网7公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
39 | 果洛州玛多县扎陵湖乡供水工程 | 玛多县黄河乡 | 新建水源地1处，供水厂1座，输配水管网5公里及相关附属设施等 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设
40 | 玛多县玛查理镇综合服务中心 | 玛多县玛查理镇 | 新建玛多县玛查理镇综合服务中心2000平方米及水、电、暖等配套设施 | 是 | 未完成 | 未开展 | 未开展 | 未开展 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 |  | 批次用地
41 | 果洛州玛多县花石峡镇一期200MW光伏发电项目 | 玛多县花石峡镇 | 光伏总容量为200MW（AC），采用540W单晶硅光伏组件，建设64个3.125MW方库，工程同期建设1座110KV升压站。 | 是 | 未完成 | 正在开展 | 正在开展（勘测定界已做） | 未开展 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 0 | 未建设 | 单独选址

## 黄南州
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 黄南州殡仪馆建设 | 同仁市 | 建筑面积7000平方米，配置火化设备等 | 是 | 黄自然资〔2021〕176号 | 正在招投标 | 未审批 | 未供应
2 | 同仁市市政基础设施建设 | 同仁市 | 同仁市市政道路、桥梁、环境整治等 | 是 | 是 | 正在招投标 | 未审批 | 未供应 |  |  |  |  | 否
3 | 同仁市瓜什则乡400MW“光牧储”综合一体化发电项目 | 同仁市 | 400MW集中式光伏，配建比例不低于15%的储能装置、配套设施及接入系统等 | 是 | 否 | 正在申报中 | 未审批 | 未供应 |  |  |  |  | 否
4 | 尖扎县市政基础设施建设 | 尖扎县 | 市政道路、桥梁、环境整治等 | 是 | 否 | 正在申报中 | 未审批 | 未供应 | 0.6666 | 0.4 | 0 | 0 | 否
5 | 黄南州尖扎县麦什扎黄河大桥引道工程 | 尖扎县 | 道路总长1.09公里，其中桥梁长0.29公里及配套附属设施 | 是 | 否 | 已审批 | 未审批 | 未供应 | 0.4636 | 0.2617 | 0.1475 | 0 | 否 | 无
6 | 黄南州尖扎40万千瓦光储一体化项目 | 尖扎县 | 光伏40万千瓦，配套建设1.5万千瓦/6万千瓦时储能设施 | 是 | 否 | 已审批 | 未审批 | 未供应 | 539.2259 | 5.14 | 0 | 0 | 否 | 无
7 | 黄南州第四民族高级中学教学楼及食堂建设 | 海东市平安区河湟新区 | 总建筑面积1万平方米，主要建设教学楼、食堂等 | 是 | 否 | 申报阶段 | 未审批 | 未供应

## 交控集团
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段工程 |  | 高速公路152公里
2 | G0611张掖至汶川国家高速公路青海省同仁至赛尔龙(青甘界)段 |  | 高速公路190公里
3 | G2130策克至磨憨公路乐都至化隆段公路工程瞿坛至化隆段 |  | 高速公路309公里 | 是 |  |  | 2021年12月上报后补正 |  | 287.7002 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
4 | 格尔木至老茫崖公路扩建工程 |  | 一级公路30430里 | 是 |  |  | 2021年12月上报后补正 |  | 1411.3021 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
5 | 国道338线盘坡经大通河桥至热水段改建工程 |  | 二级公路112公里 | 是
6 | 国道315线老茫崖至油砂山叉口段工程 |  | 二级公路82公里 | 是 |  |  | 2021年10月上报后补正 |  | 346.404 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
7 | G109小峡口(王家庄至昆仑路段)改建工程 |  | 一级公路7公里 | 是 | 青自然资预审[2021]9号 | [7 empty] | 否
8 | 西宁南绕城公路东延段窑房枢纽互通新建E、F匝道 |  | 高速公路节点
9 | 大河家(甘青界)至清水段公路 |  | 一级公路29公里 | 是 | 青自然资预审[2021]14号

## 国网电力公司
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 德令哈750千伏输变电工程 |  | 750千伏线路288公里,容量300万千伏安 |  |  |  | 2021年5月上报后补正 |  | 17.2121 |  |  |  | 是 |  |  |  | 是
2 | 鱼卡—托素双回750千伏线路工程 |  | 750千伏线路347公里
3 | 西宁北750千伏输变电工程 |  | 750千伏线路164公里,容量420万千伏安
4 | 西宁北—日月山双回750千伏线路工程 |  | 750千伏线路120公里
5 | 鱼卡750千伏开关站主变扩建工程 |  | 扩建750千伏线路,容量420万千伏安
6 | 青海省西宁市青山(西宁北)750KV变电站330KV送出工程 |  | 330千伏线路19.4公里
7 | 战斗门330千伏输变电工程 |  | 330千伏线路17.5公里,容量72万千伏安
9 | 海西托素(德令哈)750千伏变电站330千伏送出工程 |  | 330千伏线路46公里
10 | 鱼卡750千伏变电站330千伏送出工程 |  | 330千伏线路18.2公里
11 | 果洛330千伏主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量15万千伏安
12 | 玉树330千伏主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量15万千伏安
13 | 唐乃亥330千伏变电站主变扩建输变电工程 |  | 扩建330千伏线路40.2公里,容量24万千伏安
14 | 玛多330千伏变电站主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量9万千伏安
15 | 红旗＃4汇集站330千伏送出工程 |  | 330千伏线路30.45公里
16 | 巴音330千伏主变扩建工程 |  | 扩建330千伏线路,容量24万千伏安
17 | 2021年农网巩固提升续建工程 |  | 110千伏变电站2座,变电容量48.8万千伏安,线路424公里；35千伏变电站13座,变电容量48.8万千伏安,线路424公里
18 | 2021年城网续建工程 |  | 110千伏线路16.66公里；10千伏线路69.27公里,变电容量0.17万千伏安
19 | 2021年电网智能化改造续建工程 |  | 实施电网智能化改造工程

## 兰新公司
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 西宁至成都铁路 |  | 铁路502.5公里,青海境内143公里

## 引大济湟建设管理局
2022年一季度未取得用地批复重大项目清单
单位：（公顷）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目主要建设 内容和规模 | 是否涉及 新增用地 | 用地预审 | 项目审批 情况 | 用地审批 | 土地供应 | 总占地 规模 |  |  |  | 是否涉及 违法用地 |  |  |  | 是否立案 查处到位 | 备注
[10 empty] | 其中： 新增建设用地 |  |  |  | 违法用地 总面积
[11 empty] | 占用耕地面积 |  |  |  | 违法占用 耕地面积
[12 empty] | 占用永久基本农田面积 |  |  |  | 违法占用 永久基本 农田面积
1 | 湟水北干渠扶贫灌溉二期工程 |  | 渠道总长317.6公里,其中松多水库库容789.5万立方米,控制灌溉面积40万亩