- 附件

- 青海省地质灾害防治项目管理办法

- （征求意见稿）

- 第一章  总则

第一条 【目的依据】 为规范和加强我省地质灾害防治项目组织和实施，提高资金使用效益，确保项目实效，根据《政府投资条例》《地质灾害防治条例》《建设工程质量管理条例》《青海省省级预算项目库管理办法》《青海省人民政府办公厅关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》等相关法规及规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  【适用范围】 本办法所称地质灾害防治项目是指由中央和省级自然灾害防治体系建设资金、增发国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金安排的地质灾害调查评价、监测预警、避险搬迁、排危除险、工程治理、能力建设（含宣传、培训演练、技术支撑、装备提升等）和综合研究等项目。

第三条 【资质要求】 承担地质灾害治理工程勘查、设计、施工、监理等工作的单位，必须具备自然资源主管部门颁发的相应有效资质证书。同一地质灾害治理工程的监理单位与施工单位不得具有隶属关系或者其他利害关系。

第四条 【实施制度】 地质灾害防治项目的组织实施实行项目法人责任制、公平竞争制、公告公示制、合同管理制、工程监理制、质量验收制以及责任追究制。项目技术质量管理实行专家论证评审制度；项目论证、评审和验收专家须从青海省地质灾害防治省级专家库（以下简称“专家库”）随机抽取专家，必要时可适当聘请省外专家。

- 第二章  管理职责

地质灾害防治项目实行属地为主的管理机制，各级自然资源主管部门按项目类型实行分级管理。

第五条 【省自然资源厅管理职责】

1.组织编制省级地质灾害防治规划和避险搬迁等专项规划，编制年度项目实施方案；

2.根据年度中央、省级专项资金额度，在项目储备库中择优选取项目，提出年度项目资金安排方案；

3.制定防治项目管理制度及相关配套规定、技术要求，并监督、指导实施；

4.组织省级地质灾害项目储备库的建设和维护；负责申报中央特大型地质灾害防治项目储备库的入库工作；

5.组织实施调查评价、能力建设等公益性、基础性地质灾害防治项目；

6.组织开展全省项目监督检查和资金绩效评价工作，加强绩效评价结果反馈应用；

7.负责建立地质灾害防治省级专家库；

8.开展省级宣传、培训演练。

第六条 【市（州）自然资源主管部门管理职责】

1.组织辖区内地质灾害防治项目的申报，及时开展审核并申请纳入省级项目储备库。

2.负责组织辖区内地质灾害监测预警和排危除险项目实施方案（设计），以及工程治理项目的可研、勘查报告、施工图设计等技术评审、批复，并组织监测预警、工程治理项目的竣工验收；

3.负责组织监督指导辖区地质灾害防治项目管理和资金监测监管系统的填报；

4.监督检查辖区项目进度和质量，负责辖区项目资金绩效评价工作；

5.开展市级宣传、培训演练。

第七条 【县级自然资源主管部门管理职责】

1.负责辖区申报入库项目的选点、调查、论证、勘查设计等前期工作，对申报项目内容的真实性、准确性负责。

2.负责协调项目用地、用林、用草等项目要素保障工作；

3.承担辖区地质灾害监测预警、排危除险、工程治理项目的业主职责，负责监测预警、工程治理项目的组织实施和初步验收，负责排危除险项目的组织实施和竣工验收；

4.制定辖区避险搬迁项目实施方案；

5.负责填报辖区地质灾害防治项目管理和资金监测监管系统；负责项目进度、质量管理和资金绩效自评价工作，负责组织项目质量和资金执行存在问题的整改；

6.负责项目资料的归档工作；

7.负责地质灾害监测预警、排危除险、工程治理等项目的后期管护和效果监测；

8.开展县级宣传、培训演练。

- 第三章  项目入库和安排

坚持“项目跟着规划走，资金跟着项目走”，以避为主、治避结合，突出规划指导引领作用，建立省级地质灾害防治项目储备库（以下简称“储备库”），提前储备各类项目。

第八条 【入库条件】各地申报的地质灾害防治项目应属于地质灾害隐患点，并且符合中央和省级财政资金支持范围。所有项目应达到可行性研究程度，完成可行性研究报告编制与审查工作。监测预警项目完成站点选址和单点设计；避险搬迁项目完成隐患点危险区调查核实、群众意愿征求、安置地选址等工作。

第九条 【入库程序】入库项目可随时通过青海地质灾害防治综合管理系统提交申报材料。地质灾害调查评价、能力建设项目由省级地质灾害防治技术支撑单位组织编制申报材料并入库；地质灾害监测预警、避险搬迁、排危除险和工程治理项目由县级自然资源主管部门组织编制申报材料，经市州组织审核后入库。

对突发重大地质灾害灾情严重、险情紧迫的，重大自然灾害灾后重建地质灾害防治项目，由省自然资源厅组织专家现场核实，根据专家组出具的意见书入库。

申请发改部门渠道资金的项目，须是省级地质灾害防治项目储备库项目，县级以上发展改革部门批复前，需商县级以上自然资源主管部门同意后，再按基本项目管理程序履行审批批复，并纳入发改部门项目库。

第十条 【储备库动态管理】地质灾害防治项目储备库实行动态管理。入库项目实施地点、内容和资金，原则上不得调整，确需调整的由原申报单位报省自然资源厅备案，调整金额超过10%的应重新申报入库。

第十一条 【年度项目安排】

1.中央财政资金项目：中央财政下达补助资金后，省自然资源厅根据申报中央特大型地质灾害防治项目库情况，结合资金额度，组织现场核查和专家论证，统筹安排项目，并将项目计划和资金分配报省财政厅，由省财政厅下达项目资金和绩效目标。

2.省级财政资金项目：申报年度部门预算前，从省级项目储备库中按项目类别、危害和危险程度、经济社会生态效益、历年项目实施进度和资金使用绩效、目标完成等情况，结合地质灾害防治规划、地质灾害防治方案，组织现场核查和专家论证，择优筛选和安排项目，纳入省级财政预算，由省财政厅下达项目资金和绩效目标。

3.增发国债资金项目：省自然资源厅根据增发国债资金投向，会同地方在省级地质灾害防治项目储备库中梳理相关项目，组织现场核查和专家论证，统筹确定拟实施的项目，资金下达后将资金分配和项目计划报省财政厅，由省财政厅下达项目资金和绩效目标。

- 第四章  项目实施

第十二条 【项目采购】地质灾害防治项目应按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》《青海省招标投标条例》和青海省政府采购相关规定确定承担单位。

第十三条 【技术审查】调查评价、能力建设项目实施方案（设计）由省自然资源厅负责组织审查；监测预警和排危除险项目实施方案（设计），以及工程治理项目的可研、勘查报告、施工图设计由市（州）自然资源主管部门负责组织审查；避险搬迁项目实施方案由县级自然资源主管部门负责组织审查，报县级人民政府批准。

第十四条 【调查评价、能力建设项目】项目承担单位依据实施方案（设计）和相关技术规范规程要求，按照进度安排及时开展野外调查、编制成果报告等。

第十五条 【监测预警项目】项目承担单位依据实施方案（设计）和相关技术标准、规范规程要求，按照进度安排及时开展设备安装、调试和试运行等工作，编制竣工总结报告。

第十六条 【工程治理项目】

上半年下达的工程治理项目原则上应于当年完成，下半年下达的项目应于第二年6月底前完成。业主单位应当委托具有相应资质的工程质量检测机构，按照设计文件中明确治理工程施工过程中需开展的监测、检测要求，对建筑构件和建筑安装物等进行质量监测检测，出具工程质量检测报告。必要时，现场专项核查、督查专家组还可根据检查情况指定开展相关监测、检测工作。

第十七条 【排危除险项目】 排危除险项目原则上应于资金下达后6个月内完成。因客观原因需要延期完成的，承担单位应形成书面申请并得到项目业主的同意。

第十八条 【避险搬迁项目】 避险搬迁项目依据县级人民政府批准的项目方案组织实施，要积极衔接国土空间规划、乡村振兴规划、村庄规划等，科学合理选址，避开地质灾害易发区、洪涝灾害危险区、生态保护红线，严格避让永久基本农田。按逐点（隐患点）、逐户建档立卡，形成完整的项目资料。

第十九条 【项目设计变更】 防治项目实施过程中，应严格按照批准的实施方案（设计）执行，不得擅自变更建设地点、内容、规模、标准。如因实施环境和条件发生重大变化，确有必要调整实施方案（设计）的，应当坚持总投资和绩效目标不降低的原则，报原批准部门审核同意。

工程治理和排危除险项目确需对工程类型、结构、数量、位置、防护范围等内容进行必要调整或变更的，按以下情况处理：

（一）涉及项目范围、主体工程结构不变，原设计工程量调整，且资金调整幅度在项目施工合同价10%以内（含）的变更，由施工单位向监理单位提出变更申请，监理单位报项目业主同意，由项目业主委托设计单位调整设计后，经项目业主、勘查、设计、监理、施工等五方责任主体单位签证方可实施。

（二）涉及项目范围、主体结构调整，或资金调整幅度大于项目施工合同价10%的变更，由施工单位向监理单位提出变更申请，监理单位报项目业主同意后，由项目业主委托设计单位复核论证编制变更设计，报原设计批准部门组织专家评审后批准。

第二十条 【项目延期、终止】 防治项目原则上不能延期。因不可抗力原因确需延期的，由业主单位按程序上报省自然资源厅。因不可抗力原因无法按期完成的项目，需在终止后1个月内完成财务清算，同时报市（州）自然资源主管部门和省自然资源厅备案。

第二十一条 【项目信息填报】 地质灾害防治资金项目下达2个月内，县级自然资源主管部门要将下达的防治项目情况及资金等内容，按要求录入自然资源部的“地质灾害防治项目管理系统”、“自然资源资金监测监管系统”和省自然资源厅“青海省地质灾害防治综合管理平台”。项目日常实施过程中按进度实时填报项目进展和资金支出进度，填报内容齐全准确。

- 第五章  项目验收

第二十二条 【调查评价项目验收】 调查评价项目验收包括野外验收和成果报告评审。野外工作完成且承担单位内部自检通过后，向省自然资源厅申请野外验收，省自然资源厅组织专家验收通过后下达验收意见书，项目承担单位按意见书整改并完成成果报告后向省自然资源厅申请成果评审，评审通过后6个月内向省地质资料馆完成汇交资料。

第二十三条 【监测预警项目验收】 监测预警项目完成后，由项目承担单位组织质量自检，自检合格后7个工作日内向县级自然资源管理部门申请初步验收，初步验收通过运行一个汛期后报市（州）自然资源主管部门竣工验收，验收通过后县级自然资源主管部门2个月内完成资料存档，开展项目运行维护工作。

第二十四条 【工程治理项目验收】 工程治理项目分初步验收和竣工验收两个阶段。设计的工程施工内容完工、参建单位完成项目自检后，向县级自然资源主管部门申请开展初步验收，通过初步验收和完成项目工程结算审核、竣工财务决算审计等相关工作，并经过1个汛期试运行合格后，由县级自然资源主管部门向市（州）自然资源主管部门提出项目竣工验收申请，进行竣工验收。验收通过后2个月内完成资料存档。

第二十五条 【排危除险项目验收】 排危除险项目在施工完成、参建单位完成项目自检后，由县级自然资源主管部门进行竣工验收。验收通过后开展项目工程结算审核、竣工财务决算审计等相关工作，2个月内完成资料存档。

第二十六条 【避险搬迁项目验收】 避险搬迁项目完成后，项目验收工作应经县级人民政府批准同意后，由县级自然资源主管部门会同相关部门开展避险搬迁安置项目验收工作，县级自然资源主管部门在验收通过后将情况报市（州）自然资源主管部门和省自然资源厅备案，并在2个月内完成资料存档。

第二十七条 【工程移交和管护】 监测预警、工程治理和排危除险项目竣工验收通过后，由县级自然资源主管部门请示同级人民政府确定后期管护责任主体（单位或个人）并组织工程移交，指导督导管护责任主体开展项目后期管理和维护，设立管护责任公示牌，明确管护主体内容与措施，指导日常管护工作的开展。因施工、勘查、设计、监理单位的原因造成的质量问题，由相关责任方按照合同有关规定承担维修责任。

- 第六章  监督管理

地质灾害防治项目立项、实施应符合国家、省有关法律规章和制度，充分运用信息系统加强项目全过程动态监督管理，及时发现问题并整改。

第二十八条 【监督职责】省、市、县级自然资源主管部门应建立健全相关监督管理制度，对项目立项审批、实施进度、工程质量、资金使用和绩效评价等进行全方位、全过程监督管理，及时发现问题并督促跟踪落实建设单位依法依规及时整改，确保项目按时完成，发挥防灾减灾实效。

第二十九条 【监管方式】监督管理采取在线监测、现场核查、通报、信用评价、资金审计、年度绩效评价等方式进行。其中省自然资源厅按照“双随机、一公开”检查要求，不定期组织专家和检查组对全省地质灾害防治项目随机开展现场专项检查，对发现的质量问题统一反馈，并由市（州）、县级自然资源主管部门责成相关单位限期整改。

第三十条 【报告制度】各级自然资源主管部门要加强对项目实施各个环节的工作进度、工程质量等监督检查，项目下达后每月定期逐级提交项目实施进展、资金使用情况报告。重大情况及时向省自然资源厅报告。

第三十一条 【通报制度】省自然资源厅按季度对项目实施进度和资金支付进度进行检查，对项目实施过程中未按要求开展工作或实施进度滞后、资金支付不及时的，由省自然资源厅在全省自然资源系统予以通报并抄送市（州）、县级政府。

第三十二条 【绩效评价制度】各市（州）、县级自然资源部门应当对绩效目标预期实现程度和资金运行状况开展绩效目标执行监控，对地质灾害防治项目和资金的全过程及其效果实施全方位绩效跟踪管理。省级自然资源主管部门、财政部门根据各市（州）、县级自评情况，进行绩效评价核查。

第三十三条 【绩效评价结果运用】项目实施情况与下年度资金安排挂钩。对配套资金落实足额到位、按期并高质量完成防治项目建设任务的市（州）、县（市、区、行委），优先安排下年度项目资金。对未按年度实施方案完成项目建设任务、或配套资金不落实的，未按要求按期报送项目实施进展情况的，核减下年度项目资金安排额度。

第三十四条 【责任追究制度】治理工程项目勘查、设计、施工、监理实行项目负责人质量责任终身负责。对擅自变更设计或预算、违反建设程序、工程质量不符合要求或截留、挤占、挪用专项资金，情节轻微的给予通报批评、责令限期整改等处理。涉嫌违纪的，交由纪检监察机关处理；涉嫌违法的，移送司法机关处理。

- 第七章  附则

第三十五条 地质灾害防治项目资金管理依照《自然灾害防治体系建设补助资金管理暂行办法》《青海省省级地质灾害防治资金管理办法》等有关规定执行。

第三十六条 市（州）、县级自然资源主管部门可根据本地实际，制定本级地质灾害综合防治项目管理办法或实施细则。市（州）、县地方财政地质灾害防治专项资金或其他资金安排的地质灾害防治项目管理可参照执行。

第三十七条 本办法由青海省自然资源厅负责解释。

第三十八条 本办法自印发之日起施行。